Tábori ütemterv

| Időpont | Feladat | Felelős |
| --- | --- | --- |
| Előző év augusztusa | Tábor elhatározása |  |
| Január | Tábori előkészítő csoport hetente találkozik. |  |
| Január | Tábor helye |  |
| Január-május | A vezetők folyamatos képzése |  |
| Február | Tábor időpontja |  |
| Február | Vezetők, célok meghatározása |  |
| Március | A programok, lehetőségek összegyűjtése |  |
| Április | Törzsek felállnak |  |
| Április | Tábori feladatok kiosztása |  |
| Május | Tábor meghirdetése |  |
| Május | Pályázatok megírása |  |
| Május | Teljes tábori program kész |  |
| Május-június | Katekéták toboroznak |  |
| Május-június | Utazás, étkezés, szállás megszervezése |  |
| Június eleje | Előadások kiosztásra kerülnek |  |
| Június | Közvetlen tábori tájékoztatók, face csoport létrehozása, |  |
| Június | Táltos, zenei füzetek elkészülnek |  |
| Egy hónappal a tábor előtt. Idén Jún 28-30 közötti hvg | Felkészítőtábor |  |
| Június vége | Az igényeket a felelősök visszaküldik |  |
| Előtábor- tábor előtti napok | Bevásárlás a táborba, táborhely felkészítése |  |
| Július vége | Tábor megtartása |  |
| Július-szeptember | Pályázatok elszámolása |  |
| Július-szeptember | Tapasztalatok leszűrése |  |